## Product Backlog
Story ID | User Stories | Priority | Task ID | Task | Task Description | Time Estimate (days) | Assigned To
1 | 프로젝트 준비 |  | 1.1 | User Story 작성 |  | 0.5 | ALL
|  |  | 1.2 | 번다운 차트 작성 |  | 0.5 | ALL
|  |  | 1.3 | 데이터 스키마 작성 |  | 0.5 | ALL
|  |  | 1.4 | API 명세서 작성 |  | 0.5 | ALL
2 | 로그인 관련 기능 |  | 2.1 | 회원가입 기능 구현
|  |  | 2.2 | 회원가입 페이지 구현
|  |  | 2.3 | 로그인 기능 구현
|  |  | 2.4 | 로그인 페이지 구현
3 | 프로필 관리 |  | 3.1 | 구매자 프로필 수정 기능 구현
|  |  | 3.2 | 판매자 프로필 수정 기능 구현
|  |  | 3.3 | 프로필 확인 기능 구현
|  |  | 3.4 | 프로필 페이지 구현
|  |  | 3.5 | 프로필 수정 페이지 구현
4 | 메인 페이지 |  | 4.1 | 상단 네브바 구현 | 프로필관리 , 로그아웃 , 회원가입 등등
|  |  | 4.2 | 메인페이지 좌측 네브바 구현 | 카테고리별 분류
|  |  | 4.3 | 검색어로 옷 검색 기능 구현
|  |  | 4.4 | 대분류 필터 검색 기능 구현 | 상의 , 하의 등
|  |  | 4.5 | 소분류 필터 검색 기능 구현 | 가디건, 셔츠 , 블라우스 등
|  |  | 4.6 | 가격대 필터 검색 기능 구현
5 | 구매 |  | 5.1 | 옷 세부정보 페이지 구현 | 리뷰 , 옷 상세정보 , 수량 , 사이즈 , 구매 정보 구현
|  |  | 5.2 | 옷 구매 기능 구현 | 수량 , 사이즈 , 구매 정보 구현
|  |  | 5.3 | 옷 장바구니 담기 기능 구현
6 | 리뷰 |  | 6.1 | 리뷰 작성 | 평점 및 코멘트 , 사진 입력
7 | 옷 등록 |  | 7.1 | 옷 등록 페이지 구현
|  |  | 7.2 | 옷 등록 기능 구현
8 | 판매 통계 확인 |  | 8.1 | 판매 통계 확인 기능 구현 | 판매자 프로필 에서 판매 통계 탭
|  |  | 8.2 | 판매자 정산 예정 수익 확인기능 | 판매자 프로필 에서 정산 예정 수익 확인 기능 탭
9 | 부적절한 유저 관리 |  | 9.1 | 유저 처분 기능 | 부적절한 판매자 , 구매자 관리 기능 구현

## Iteration 1
Iteration 1
Start Date
End Date
# of Developers
Efficiency Factor
| Work Days | 0
| Man Days | 0
| Effective Man Days | 0
| m - Ideal Remaing Effort | #DIV/0!
| Total Tasks Assigned | 0
| Available Time - Assigned time | 0
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
[6 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-01 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 1900-01-02 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-03 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-04 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-05 | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-08 | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-09 | 8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-10 | 9 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-11 | 10 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-12 | 11 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-15 | 12 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-16 | 13 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-17 | 14 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-18 | 15 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-19 | 16 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-22 | 17 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-23 | 18 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-24 | 19 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-25 | 20 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-26 | 21 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-29 | 22 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-30 | 23 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-31 | 24 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-01 | 25 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-02 | 26 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-05 | 27 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-06 | 28 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-07 | 29 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-08 | 30 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C60)

## Iteration 2
Iteration 1
Start Date
End Date
# of Developers
Efficiency Factor
| Work Days | 0
| Man Days | 0
| Effective Man Days | 0
| m - Ideal Remaing Effort | #DIV/0!
| Total Tasks Assigned | 0
| Available Time - Assigned time | 0
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
[6 empty] | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-01 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 1900-01-02 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-03 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-04 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-05 | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-08 | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-09 | 8 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-10 | 9 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-11 | 10 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-12 | 11 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-15 | 12 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-16 | 13 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-17 | 14 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-18 | 15 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-19 | 16 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-22 | 17 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-23 | 18 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-24 | 19 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-25 | 20 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-26 | 21 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-29 | 22 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-30 | 23 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-01-31 | 24 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-01 | 25 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-02 | 26 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-05 | 27 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-06 | 28 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-07 | 29 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900-02-08 | 30 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C60)

## Holidays
공휴일 목록
이름 | 날짜
광복절 | 2020-08-15

## Members
Insert new member(s) right after the last member whenver needed
김민건
김정훈
안윤회
박상혁
ALL